## Sheet1
STT | Task | Time Begin | Time End | Status | Note
1 | Xây dựng project | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100%
2 | cấu hình project | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100%
3 | thiết kế phân quyền | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 70%
4 | Thiết kế Db dự án quản lý y tế | 2028-08-02 | 2025-08-05 | 0%
5 | Chức năng quản lý thuốc | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 0%
6 | Chức năng quản lý vật tư y tế | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 0%
7 | Quản lý tồn kho | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 0%
8 | Nhập kho | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 0%
9 | Xuất kho | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 0%
10 | Quản lý Request cá nhân | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 0% | bao gồm xem Request và thêm , chỉnh sửa Request
11 | Quản lý Request giành cho manager | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 0% | giành cho người quản lý duyệt
12 | Checkin tại phòng khám | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 0%
13 | Cho thuốc | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 0% | Cho thuốc và tính toán tồn kho
14 | Xem chi tiết đơn thuốc | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 0%
15 | Tạo kiểm kê thuốc | 2025-08-21
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33